ARI CONSULTING

Consultoria Oracle  ·  São Paulo — Capital

| ORACLE | ERP CLOUD | CONSULTORIA | BUSINESS |
| --- | --- | --- | --- |

PROPOSTA COMERCIAL

Nº 196/2026

| DATA DE EMISSÃO | 23 de setembro de 2026 |
| --- | --- |
| VÁLIDA ATÉ | 23 de outubro de 2026 — 30 dias corridos |

DADOS DO CLIENTE

| EMPRESA | Banco Central do Sul |
| --- | --- |
| SETOR | Financeiro |
| CONTATO PRINCIPAL | Rafael Agra / CEO |
| EMAIL | rafael@bancocentral.com.br |

DADOS DA ARI CONSULTING

| CONSULTOR RESPONSÁVEL | João |
| --- | --- |
| EMAIL | joao@ariconsulting.com.br |
| ENDEREÇO | São Paulo — SP, Capital |

01 / 05

Entendimento do contexto

Compreendemos que a Banco Central do Sul atravessa um momento decisivo em sua trajetória de modernização tecnológica. Com 1.500 colaboradores distribuídos em 3 unidades e uma base de 15 mil clientes, a instituição opera hoje sobre sistemas legados implantados desde a fundação da empresa, em 1999.

Ao longo de mais de duas décadas de operação, esses sistemas cumpriram seu papel, mas não acompanharam a evolução do setor financeiro nem o crescimento da própria instituição. A defasagem tecnológica atual eleva o risco operacional, limita a capacidade de geração de informação gerencial confiável e torna cada vez mais custosa a manutenção de uma arquitetura que já não atende às exigências de escala, segurança e conformidade de uma instituição financeira do porte da Banco Central do Sul.

Diante desse cenário, a atualização da plataforma financeira core deixou de ser uma opção e passou a ser uma prioridade estratégica, com impacto direto na eficiência dos processos de contas a pagar, contas a receber, contabilidade e fechamento fiscal da organização.

A ARI CONSULTING entende que este projeto vai além da substituição de um sistema: trata-se de uma mudança estrutural na forma como a Banco Central do Sul sustenta sua operação financeira, com reflexos diretos em governança, controle e capacidade de crescimento sustentável.

02 / 05

Solução proposta

Com base no diagnóstico do cenário apresentado, a ARI CONSULTING recomenda a seguinte solução:

SERVIÇO 02

Implementação Oracle ERP Cloud (Financials)

Objetivo para a Banco Central do Sul:

Substituir os sistemas financeiros legados, em uso desde 1999, por uma plataforma financeira unificada, escalável e em conformidade com as exigências regulatórias do setor bancário, dando suporte robusto à operação das 3 unidades e ao volume de 15 mil clientes atendidos pela instituição.

Escopo incluído:

— General Ledger: plano de contas, centros de custo e consolidação das 3 unidades

— Accounts Payable: ciclo completo de compras e pagamentos a fornecedores

— Accounts Receivable: faturamento e cobrança da base de 15 mil clientes

— Fixed Assets: gestão de ativos imobilizados e depreciação

— Expense Management: reembolso de despesas corporativas

— Cash Management: conciliação bancária e fluxo de caixa

— Migração dos dados financeiros históricos dos sistemas legados

03 / 05

Metodologia e cronograma

A ARI CONSULTING conduz todos os projetos pela metodologia Oracle Cloud Implementation Methodology (OCIM), adaptada ao contexto de cada cliente. As fases são:

FASE 1 — DESCOBERTA   Semanas 1 e 2

Kick-off com a liderança executiva. Levantamento detalhado dos processos financeiros das 3 unidades, validação do escopo e alinhamento do cronograma e das ferramentas de projeto.

FASE 2 — DESIGN   Semanas 3 a 5

Configuração inicial do ambiente, definição das parametrizações do plano de contas e centros de custo, revisão com usuários-chave e aprovação do modelo de dados.

FASE 3 — BUILD   Semanas 6 a 10

Configuração completa dos módulos financeiros, migração dos dados históricos dos sistemas legados e documentação técnica do ambiente.

FASE 4 — TESTES   Semanas 11 e 12

Testes de sistema, testes de integração e testes de aceitação do usuário (UAT), com correção dos desvios identificados.

FASE 5 — GO-LIVE   Semana 13

Corte dos sistemas legados, ativação do Oracle ERP Cloud em produção e suporte intensivo da ARI CONSULTING nas duas primeiras semanas.

FASE 6 — HIPERESCALADA   Semanas 14 e 15

Acompanhamento do primeiro ciclo financeiro completo em produção, ajustes finos, encerramento formal do projeto e transição para o suporte contínuo.

| PREVISÃO DE INÍCIO | 01 de novembro de 2026 — confirmar na assinatura do contrato |
| --- | --- |
| PREVISÃO DE GO-LIVE | 31 de janeiro de 2027 |
| DURAÇÃO TOTAL | 105 dias corridos (aproximadamente 15 semanas) |

04 / 05

Investimento

| SERVIÇO | PRAZO | INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Implementação Oracle ERP Cloud (Financials) | 105 dias | R$ 180.000 |
| TOTAL DO PROJETO | 105 dias | R$ 180.000 |

Condições de pagamento:

— 30% na assinatura do contrato — R$ 54.000

— 40% na conclusão da Fase de Build — R$ 72.000

— 30% no Go-Live confirmado — R$ 54.000

Validade desta proposta: 30 dias corridos a partir da emissão (até 23 de outubro de 2026).

Valores em Reais (BRL). Não incluem impostos sobre serviços (ISS municipal).

Esta seção de investimento deve ser revisada pelo gerente de contas da ARI CONSULTING antes do envio ao cliente.

05 / 05

Próximos passos

Para avançarmos com este projeto, propomos os seguintes passos:

01  Revisão e aprovação interna desta proposta pela Banco Central do Sul

02  Reunião de alinhamento técnico-executivo (30 minutos) — a agendar com o consultor responsável

03  Assinatura do contrato e ordem de serviço

04  Kickoff oficial do projeto: 01 de novembro de 2026

Como opção complementar para o período pós-Go-Live, disponibilizamos o pacote de Suporte Pós-Implementação Básico (3 meses, 20 horas de suporte por mês, atendimento em horário comercial) pelo valor de R$ 8.000 por mês.

Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida ou adaptar o escopo conforme necessário.

Vamos começar  →

João

Consultor Sênior Oracle ERP

ARI CONSULTING

São Paulo — Capital

joao@ariconsulting.com.br