ARI CONSULTING

Consultoria Oracle · São Paulo — Capital

| ORACLE | ERP CLOUD | INTEGRAÇÃO | FINANÇAS |
| --- | --- | --- | --- |

VETRIA EMBALAGENS INDUSTRIAIS S.A.

PROPOSTA COMERCIAL

Nº 197/2026

| DATA DE EMISSÃO | 23 de setembro de 2026 |
| --- | --- |
| VÁLIDA ATÉ | 23 de outubro de 2026 — 30 dias corridos |

DADOS DO CLIENTE

| EMPRESA | Vetria Embalagens Industriais S.A. |
| --- | --- |
| CNPJ | 78.901.234/0001-56 |
| SETOR | Indústria — Embalagens plásticas e flexíveis |
| CONTATO PRINCIPAL | Carlos Suares / CIO |
| EMAIL | carlos@vetria.com.br |

DADOS DA ARI CONSULTING

| CONSULTOR RESPONSÁVEL | Maria |
| --- | --- |
| EMAIL | maria@ariconsulting.com.br |
| ENDEREÇO | São Paulo — SP, Capital |

01 / 05

ENTENDIMENTO DO CONTEXTO

A Vetria Embalagens é uma das principais fabricantes de embalagens plásticas e flexíveis do Sul do Brasil, com 5 plantas industriais distribuídas entre Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Com 1.450 colaboradores e faturamento anual de aproximadamente R$ 680 milhões, a empresa atende indústrias de alimentos, bebidas, higiene e agronegócio.

Entre 2022 e 2025, a Vetria adquiriu dois concorrentes regionais para ganhar escala. As aquisições trouxeram crescimento de receita, mas também herança tecnológica: o grupo opera hoje com três ERPs diferentes — um Protheus na matriz, um Sankhya em duas plantas adquiridas e um sistema próprio desenvolvido em Delphi na planta mais antiga. O financeiro central atua como um "tradutor" permanente entre os três ambientes.

Esse cenário se traduz em quatro dores concretas. O fechamento contábil consolidado leva em média 14 dias úteis — o dobro do padrão de 5 dias que o CFO considera aceitável para o setor — porque a equipe precisa extrair balancetes dos três ERPs e reclassificar planos de contas incompatíveis manualmente. O contas a pagar não tem fluxo de aprovação centralizado: cada planta aprova pagamentos com alçadas próprias e sem trilha de auditoria unificada, o que já gerou 23 pagamentos duplicados em 2025, somando R$ 340 mil recuperados com esforço jurídico. A tesouraria monta a posição de caixa do grupo manualmente todas as manhãs, cruzando 11 contas bancárias com os três sistemas — um processo que consome 3 horas diárias de um analista sênior e só fica pronto às 11h, tarde demais para decisões de aplicação e captação. Por fim, o parque fabril tem mais de 4.200 ativos imobilizados controlados em planilhas por planta, com critérios divergentes que já geraram apontamento em auditoria externa.

A ARI CONSULTING entende que este projeto vai além da unificação de sistemas: é a base da governança financeira que sustentará os planos de crescimento e captação de capital da Vetria nos próximos anos, com impacto direto na velocidade de fechamento, no controle de exposição financeira e na confiabilidade das informações levadas ao Conselho.

02 / 05

SOLUÇÃO PROPOSTA

Com base no diagnóstico e nas prioridades definidas pela liderança executiva, a ARI CONSULTING recomenda a seguinte combinação de serviços, estruturada para respeitar a transição gradual — sem "big bang" — definida pelo CIO Eng. Paulo Nagata, com as plantas adquiridas operando nos ERPs atuais por 6 a 12 meses até a migração completa.

SERVIÇO 02

Implementação Oracle ERP Cloud (Financials)

Objetivo para a Vetria Embalagens: unificar o plano de contas e os processos financeiros centrais do grupo em uma única plataforma, eliminando a consolidação manual entre os três ERPs atualmente em uso.

Escopo incluído — Fase 1 (prioridade alta):

— General Ledger: plano de contas único e centros de custo padronizados para as 5 plantas, com estrutura de consolidação automatizada

— Accounts Payable: fluxo de aprovação centralizado com alçadas por planta e trilha de auditoria unificada, eliminando pagamentos duplicados

— Cash Management: posição de caixa consolidada automatizada, cruzando as 11 contas bancárias do grupo

Módulos de fase futura (não incluídos nesta proposta):

— Fixed Assets: gestão de ativos imobilizados e depreciação, recomendado para tratar o parque de 4.200+ ativos fabris

— Expense Management: reembolso de despesas corporativas

SERVIÇO 05

Integração Oracle com Sistemas Legados

Objetivo para a Vetria Embalagens: conectar o Oracle ERP Cloud aos três ERPs hoje em operação, permitindo que as plantas adquiridas continuem funcionando normalmente durante a transição gradual, sem necessidade de reentrada manual de dados.

Escopo incluído:

— Arquitetura de conectores via Oracle Integration Cloud (OIC), com fluxo de dados em batch e/ou tempo real conforme a criticidade de cada processo

— Integração com o Protheus (matriz) — a ARI CONSULTING possui experiência prévia comprovada com esse ERP

— Integração com o Sankhya (plantas adquiridas), preparando o desligamento gradual dessas licenças, cujo contrato vence em dezembro de 2026

— Integração com o sistema proprietário em Delphi da planta mais antiga, incluindo levantamento detalhado de sua estrutura de dados

03 / 05

METODOLOGIA E CRONOGRAMA

A ARI CONSULTING conduz todos os projetos pela metodologia Oracle Cloud Implementation Methodology (OCIM), adaptada ao contexto de cada cliente. Para a Vetria, as fases foram desenhadas para acomodar a coexistência com os três ERPs legados ao longo de todo o projeto.

FASE 1 — DESCOBERTA   Semanas 1 e 2

Kick-off com CIO, CFO e equipe financeira central. Levantamento dos planos de contas atuais nos três ERPs e mapeamento dos fluxos de aprovação de contas a pagar por planta.

FASE 2 — DESIGN   Semanas 3 a 5

Definição do plano de contas único e da estrutura de centros de custo. Desenho da arquitetura de conectores OIC para Protheus, Sankhya e o sistema Delphi. Validação com o CIO.

FASE 3 — BUILD   Semanas 6 a 11

Configuração completa de General Ledger, Accounts Payable e Cash Management. Desenvolvimento dos três conectores de integração. Migração de dados históricos e saldos contábeis.

FASE 4 — TESTES   Semanas 12 a 14

Testes de integração com os três ERPs legados. Simulação de um ciclo completo de fechamento consolidado. Testes de aceitação do usuário (UAT) com a equipe financeira central.

FASE 5 — GO-LIVE   Semana 15

Ativação do novo plano de contas e dos módulos financeiros em produção. Suporte intensivo da ARI CONSULTING nas 2 primeiras semanas.

FASE 6 — HIPERESCALADA   Semanas 16 e 17

Acompanhamento do primeiro fechamento real no Oracle. Ajustes finos nos conectores. Encerramento formal do projeto e transição para suporte contínuo.

| PREVISÃO DE INÍCIO | 01 de outubro de 2026 |
| --- | --- |
| PREVISÃO DE GO-LIVE | semana de 07 de janeiro de 2027 |
| DURAÇÃO TOTAL | Aproximadamente 120 dias corridos |

04 / 05

INVESTIMENTO

| SERVIÇO | PRAZO | INVESTIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Implementação Oracle ERP Cloud (Financials) | 120 dias | R$ 200.000 |
| Integração Oracle com Sistemas Legados | 60 dias | R$ 85.000 |
| TOTAL DO PROJETO | 120 dias | R$ 285.000 |
| Desconto por combinação de serviços (10%) |  | – R$ 28.500 |
| TOTAL COM DESCONTO |  | R$ 256.500 |

Condições de pagamento:

— 30% na assinatura do contrato — R$ 76.950

— 40% na conclusão da Fase de Build — R$ 102.600

— 30% no Go-Live confirmado — R$ 76.950

Validade desta proposta: 30 dias corridos a partir da emissão (até 23 de outubro de 2026).

Valores em Reais (BRL). Não incluem impostos sobre serviços (ISS municipal).

05 / 05

PRÓXIMOS PASSOS

Para avançarmos com este projeto dentro do prazo definido pela liderança da Vetria, propomos os seguintes passos:

01  Validação final do escopo priorizado (General Ledger, Accounts Payable e Cash Management) e do cronograma junto ao CFO e ao CIO

02  Aprovação formal da proposta, dentro do teto de investimento definido para a Fase 1

03  Assinatura do contrato e ordem de serviço

04  Kickoff oficial: 01 de outubro de 2026

Colocamo-nos à disposição para detalhar a arquitetura técnica dos conectores OIC com a equipe do Eng. Paulo Nagata antes da decisão final, incluindo referências de projetos anteriores com integração ao Protheus.

Agende sua reunião técnica  →

Maria

ARI CONSULTING

São Paulo — Capital

maria@ariconsulting.com.br